План основных мероприятий по проведению Года учителя в Кочёвском муниципальном районе

районе Года Учителя п/п; Наименование мероприятия; Срок проведения; Ответственные исполнители. - Организационные мероприятия по подготовке и открытию года Учителя в Кочёвском муниципальном районе. 1.1.; Создание межведомственной рабочей группы; Декабрь 2009 года; Управление образования. 1.2.; Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по проведению года Учителя в Кочёвском муниципальном районе; В течение 2009 – 2010 годов (по отдельному плану); Управление образования. 1.4.; Разработка плана мероприятий по проведению Года Учителя в Кочёвском муниципальном районе; Декабрь2009 года; Управление образования. 2. Содействие формированию позитивного образа учителя посредством профессиональных сообществ. 2.1.; Торжественное открытие Года Учителя в Хабаровском муниципальном районе; Январь 2010 года; Управление образования, Управление культуры. 2.2.; Участие в Интернет-конференции «Пути становления современного учителя»; Февраль 2010 года; Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений. 2.3.; Проведение районного этапа конкурса «Учитель года – 2010»; 1 кв. 2010 года; Управление образования, ММЦ. 2.4.; Участие в краевом этапе конкурса «Учитель года – 2010»; 2 кв. 2010 года; Управление образования, ММЦ. 2.5.; Проведение районного этапа конкурса «Сердце отдаю детям»; 1 кв. 2010 года; Управление образования, руководители учреждений дополнительного образования, Управление культуры. 2.6.; Проведение августовских педсоветов «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как фактора, способствующего развитию образовательного учреждения»; 30-31 августа 2010 года; Руководители образовательных учреждений. 2.7.; Проведение районной научно-практической конференции «Повышение уровня личностно-профессиональной готовности педагогов к использованию нетрадиционных форм непрерывного образования»; Август 2010 года; Управление образования. 2.8.; Участие в августовском Интернет-педсовете «Осуществление личностного подхода в повышении квалификации педагогов»; Август 2010 года; Управление образования, руководители образовательных учреждений, ММЦ. 2.9.; Проведение акции «Поздравь своего учителя»; Сентябрь-октябрь 2010 года; Руководители образовательных учреждений. 2.10.; Проведение конкурса сочинений, эссе «Мой любимый учитель»; Март-май 2010 года; Управление образования, ММЦ. 2.11.; Проведение конкурса «Моё педагогическое кредо»; До 01.09.2010; Управление образования, ММЦ. 2.12.; Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Году учителя: -вручение премии главы района лучшим учителям. -торжественное собрание, посвящённое Международному Дню учителя -круглый стол «Педагогические династии и семьи»; Октябрь 2010 года; Управление образования, Управление культуры. 2.13.; Проведение районного Интернет-конкурса «Я иду на урок» (для молодых специалистов 2010 года); В течение 2010 года; Управление образования, ММЦ. 3. Формирование позитивного образа учителя средствами культуры и искусства. 3.1.; Издание брошюры «Учитель в судьбу района», 1 часть; В течение 2010 года; Управление образования. 3.2.; Издание тематического выпуска «Победители приоритетного национального проекта»; В течение 2010 года; Управление образования. 4. Формирование позитивного образа учителя с помощью средств массовой информации. 4.1.; Введение специальной рубрики в газетах «Парма» и «Вестник» о лучших учителях района «Всё лучшее ведь в нас от их усилия»; Постоянно в течение года; Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений. 4.2.; Конкурс школьных видеороликов о лучших педагогах, их роли в воспитании подрастающего поколения; В течение года; Руководители образовательных учреждений. 4.3.; Конкурс школьных сайтов «Непридуманные истории» (из жизни школы); Октябрь 2010 года; Управление образования. Начальник управления образования В.М.Пономарёв.